## Tribunal  de Cuentas  de  la  Provincia  de La  Pampa

Decreto N° 2146-2006

Redeterminación de Precios en los Contratos de Obras Públicas

Ultima modificación Decreto 643-2012 (B.O. 3011 del 24-08-2012).-

Mod.: Decreto 3679-2008-(B.O. 2824 del 23-01-09).-

Dictado el 21-09-06.-

Publicado en B.O. 2703 del 29-09-06.-

Normas de Referencia

VISTO:

El Expediente nº 8016/06, caratulado: “MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS-DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS S/REGLAMENTACIÓN METODOLOGÍA DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS – LEY 2.008”, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Provincial nº 2.008 autoriza utilizar el procedimiento de renegociación  en todas las licitaciones de obras y servicios públicos, efectuadas con posterioridad al 6 de Enero del año 2002, de conformidad a la metodología establecida en el Decreto nº 1024/02;

Que en la práctica la aplicación de dicho procedimiento, para la elaboración, aprobación y pago de los certificados de redeterminación de precios, demanda un tiempo más que prudencial;

Que la demora en el pago de dichos certificados, representa serios perjuicios al erario público, al tener que abonar mayores sumas de dinero en concepto de compensación financiera;

Que es necesario establecer un mecanismo, que sin violentar lo dispuesto por el Decreto nº 1024/02, permita restablecer la ecuación económico financiera de los contratos efectivizando los pagos en un tiempo menor;

Que a tales efectos resulta procedente el dictado del instrumento legal que habilite la implementación del citado mecanismo corrector;

Que a fin de contrarrestar el eventual impacto del tiempo que demande el proceso de redeterminación y efectivo pago, la Provincia podrá otorgar un pago provisorio a cuenta del cálculo definitivo;

Que el monto calculado como pago provisorio surgirá de aplicar sobre los certificados de obra mensual, de acopio y/o de anticipo financiero, el último índice de la Construcción Nivel General publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos;

Que atento a las particularidades técnicas de las obras viales que se ejecutan en el ámbito de la Dirección Provincial de Vialidad, corresponde aplicar a los fines del pago provisorio para éstas, el índice publicado por la Dirección Nacional de Vialidad en las VARIACIONES DE REFERENCIA CON BASE DIC/01, DECRETO Nº 1295/02 –TABLA 1- CATEGORÍA II-OBRAS VIALES-;

Que estos montos serán efectivizados en forma conjunta con los certificados de obras mensuales, de acopio y/o de anticipo financiero;

Que por otra parte, si de la redeterminación surgiera un monto inferior al abonado en el pago provisorio, la empresa queda obligada a saldar la diferencia;

Que no podrá extenderse mas de sesenta (60) días corridos, desde la emisión del último certificado final de la obra, el pago de la redeterminación definitiva y total de obra;

Que el Consejo de Obras Públicas por Resolución nº 286/06 aconseja se apruebe el mecanismo de abonar, en cada certificado de obra, acopio y/o anticipo financiero de las obras licitadas bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un adelanto financiero provisorio a cuenta del cálculo definitivo de redeterminación de precios;

Que oportunamente ha intervenido la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno actuante en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Art. 1°.- En los contratos de Obras y Servicios Públicos Provinciales, enmarcados en la Ley General de Obras Públicas N° 38, se aplicará el procedimiento de redeterminación establecido en el Decreto N° 1024/02 a partir del primer certificado de obra, acopio y/o anticipo financiero.-

Art. 2°.- Autorízase a abonar en cada certificado de obra, acopio y/o anticipo financiero  de las obras licitadas bajo la órbita del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, un pago provisorio correspondiente al referido período, a cuenta del cálculo definitivo de redeterminación de precios.-

Art. 3°.- Los montos a reconocer en concepto de pago provisorio resultará de aplicar sobre el importe bruto de cada certificado un coeficiente que surgirá de la variación porcentual del índice de Nivel General de la Construcción informado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS entre el último índice vigente a la fecha de emisión del certificado y el del mes base de cálculo del contrato.-

Artículo 4º.- Las obras viales se ajustarán mensualmente a los fines del pago provisorio, mediante la aplicación del índice publicado por la Dirección Nacional de Vialidad en las VARIACIONES DE REFERENCIA CON BASE DIC/01, DECRETO Nº 1295/02 TABLA 1 –CATEGORIA II- OBRAS VIALES. Para el caso que no salga publicado este índice, se usará en forma alternativa, una tabla dinámica que forma parte de Decreto Nº 1295/02- Tabla 1 –Categoría II- Obras Viales- denominada VAR-ERM-106i, emitida por la Dirección Nacional de Vialidad.

Texto Incorporado por Decreto Nº 643-2012 del 09-08-2012.-

Texto Anterior dado por Nº Decreto 2146-2006.

Art. 4°.- Las obras viales se ajustarán mensualmente a los fines del pago provisorio, mediante la aplicación del índice publicado por la Dirección Nacional de Vialidad en las VARIACIONES DE REFERENCIA CON BASE DIC/01, DECRETO N° 1295/02- TABLA 1-CATEGORIA II- OBRAS VIALES.-

Art. 5°.- Transcurridos como máximo SESENTA (60) días corridos desde la fecha de medición final de la obra, la Empresa Contratista deberá presentar formalmente y en carácter obligatorio la redeterminación de precios definitiva correspondiente al período no redeterminado, conforme a la aplicación de la Metodología de Renegociación establecida en el Decreto Nº 1024/02. Si el monto redeterminado resultare de un valor menor al abonado conforme a lo establecido en el artículo 3º, la diferencia deberá saldarla la Empresa en un plazo de diez (10) días corridos, caso contrario se retendrán de las garantías del contrato. (Ver art. 2º Decreto 3679-2008)

Modificado por art. 1º Decreto 3679-2008

Art. 6°.- La presentación efectuada por la Empresa fuera del plazo indicado en el artículo anterior, le hará perder todo derecho a reclamar suma alguna en concepto de redeterminación de precios que pudiere haber afectado al contrato de obra.-

Art. 7°.- El presente Decreto será aplicable a los nuevos contratos, a los que se encuentren en trámite de adjudicación, a los adjudicados y aún no iniciados y a los en curso de ejecución.-

Ing. Julio Bargero- Ministro de Obras y Servicios Públicosç

C.P.N. Ernesto Osvaldo Franco- Ministro de Hacienda y Finanzas

Ing. Carlos Alberto Verna- Gobernador de la Provincia

Fe de Errata B.O. 2834 del 03-04-09 Por error en el encabezado de Página tómese como corrector, Boletín Oficial Nº 2824 de fecha 23 de Enero de 2009.-

Decreto Nº 3.679 de fecha 30 de diciembre de 2008- Página Nº 2902 – 1ra. Columna- Renglón 12 – donde dice: 2... carácter no obligatorio la redeterminación de ....”, debe decir “.... carácter obligatorio de redeterminación de ...”